## Sheet1
ID | Task name | staart | finish | duration | complete
1 | title selection | data colloection
2
3
4 |  |  |  |  | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
[5 empty] | ID | task name | start | finish | duration | complete
[5 empty] | 1 | title selection | 2022-04-13 | 2022-04-16 | 3 days | 100%
[5 empty] | 2 | data collect | 2022-04-20 | 2022-05-30 | 10 days | 85%
[5 empty] | 3 | req analysis | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 15 days | 90%
[5 empty] | 4 | systemdesign | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 15 days | 100%
[5 empty] | 5 | doc finishing | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 5 days | 100%
[5 empty] | 6 | implementation